无 锡 市 政 府 采 购

竞争性磋商文件

（全流程电子化）

项目编号：JSZC-320200-JSDZ-C2026-0048

项目名称：2026年学校教育教学设施改造项目

采购人：无锡市第一女子中学

采购代理机构：大洲设计咨询集团有限公司

二〇二六年六月

目  录

第一部分    供应商须知前附表

第二部分    供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同书

第五部分    附件

第一部分  供应商须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2026年学校教育教学设施改造项目 项目编号：JSZC-320200-JSDZ-C2026-0048 采购方式：竞争性磋商 采购预算：145.65万元 |
| 2 | 采购人：无锡市第一女子中学 采购人地址：无锡市梁溪区崇宁路崇宁弄 6 号 采购代理机构：大洲设计咨询集团有限公司 采购机构地址：江苏省无锡市滨湖区龙山路38号院内辅楼（龙山社区服务中心办公楼旁） |
| 3 | 1）采购范围：2026年学校教育教学设施改造项目，改造总面积约3330平方米，主要包括室内体育馆维修改造及增加设施，图书馆、胜蓝楼、志学楼、实验楼等部分党团活动室、教室、办公室的顶、墙装饰利旧出新，宿舍楼卫生间及值班室维修、仓库加固维修、消防楼梯除锈维护等。 2）工期：45日历天（开工日期以甲方开工通知为准）。 3）质量标准：一次性验收通过，100%合格； 4）误期违约金：合同金额0.5‰/天，违约金的上限为合同金额的5%； 5）质保期：2年（自本工程验收合格通过之日起计算）； 6）质量违约金：合同价款的5%； 7）最高限价：145.401967万元，供应商的报价不得超过最高限价，否则作无效报价处理。 8）本项目标的所属行业：建筑业；营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的中小型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 9）本项目是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购：是； |
| 4 | 供应商资格要求： 1.符合政府采购法第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商应为中小企业/监狱企业/残疾人福利性单位 3.本项目特定资格要求： （1）供应商应为中华人民共和国境内注册； （2）供应商必须具有[建筑装修装饰工程专业承包贰级](含)及以上资质和安全生产许可证（有效期内）； （3）供应商需配备项目负责人一名，项目负责人必须具备二级及以上注册建造师资质（建筑工程）和有效的安全生产考核合格证书（B证）。 项目负责人必须满足下列条件：1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业:A、同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；B、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。2）项目负责人是非变更后无在建工程；或项目负责人是变更后无在建工程;或因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含)，经建设单位同意的;或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 （4）供应商授权委托人、项目负责人必须为供应商企业在职员工，需提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月（2026年3月—2026年5月）中任意一个月份（不含磋商当月）的供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加报价或担任本项目的项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的或含有县(区)级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件） （5）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）； 注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 2）重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。) 3）为进一步规范我省建筑市场，根据〔2018〕6号文《省住房城乡建设厅关于开展建筑业企业资质动态监管工作的公告》，现对我省国有资金投资工程建设项目招标投标活动中应用建筑业企业资质动态监管结果提出如下要求：1）磋商当日，需要的建筑业企业资质动态监管结果不处于不合格状态。2）磋商当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查各供应商的建筑业企业资质动态监管状态，对本次采购中需要的建筑业企业资质动态监管处于不合格状态的供应商进行截图保存，提供给评标委员会。查询网址： https://zhfwpt.jsszfhcxjst.jiangsu.gov.cn:12443/ms/admin/#/open/dthc-list 4.本项目仅面向中小企业/监狱企业/残疾人福利性单位采购。 5.本工程不接受联合体磋商。 |
| 5 | 1.提供磋商文件时间：自本公告发布之日起五个工作日内（法定假日除外） 2.提供磋商文件地点：网上获取，潜在供应商可在项目竞争性磋商公告附件中查看竞争性磋商文件，如确定参与，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载竞争性磋商文件[江苏省政府采购网或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取竞争性磋商文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，方可按要求制作、上传响应文件。供应商须对竞争性磋商文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。无论磋商结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 3.磋商文件售价：本项目不收取报名费； |
| 6 | 踏勘现场：由供应商自行踏勘现场。 供应商要求澄清磋商文件的截止时间：2026年7月1日10时。以书面形式和电子邮件形式发送给采购代理机构； 采购人对磋商文件澄清、修改时间：2026年7月1日16时前，以电子邮件形式发送给各供应商。 |
| 7 | 报价有效期：提交首次响应文件截止之日起90天 |
| 8 | 网上磋商截止时间：2026年7月6日上午9时30分,磋商截止时间后的响应文件恕不接受。 磋商地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。 本项目为不见面开标，供应商无需到达开标现场。 注：本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 网上解密时间：2026年7月6日上午9时30分。 解密时限：开启解密后30分钟。 |
| 9 | 确定成交单位时间：2026年7月6日评审结束 确定成交单位地点：江苏省政府采购（苏采云）平台 |
| 10 | 本项目不需缴纳磋商保证金及履约保证金 |
| 11 | 响应文件份数： 1、因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在开标截止时间前网上上传电子响应文件。 2、供应商在开标前务必确认电脑浏览器设置、CA证书软件下载等，确保和CA证书匹配可以正常登录苏采云投标客户端。 3、本项目为不见面开标，供应商无需递交纸质响应文件至现场，仅成交供应商在成交公告结束后递交纸质版响应文件一正二副至采购代理机构。若纸质响应文件与电子响应文件不符，则以电子响应文件为准。 4、供应商请仔细阅读供应商注册流程和竞争性磋商文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。 5、本次采购采用《江苏省政府采购交易管理系统》进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和成交结果发布全程电子化。 特别提醒： （1）本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （2）供应商在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问等，直至系统公告中提示评审流程结束，告知供应商可以离开电脑。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。 （3）若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 12 | 采购人：无锡市第一女子中学 联系地址：无锡市梁溪区崇宁路崇宁弄 6 号 采购代理机构：大洲设计咨询集团有限公司 统一社会信用代码：91320902788854895B 联系人：汪丹丹 联系电话：18906173107 联系地址：江苏省无锡市滨湖区龙山路38号院内辅楼（龙山社区服务中心办公楼旁） 电子邮件地址：1102419315@qq.com 邮政编码：214000 有关本次采购活动方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。 |
| 13 | 潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： 1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作： （1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册——获取“CA数字证书”——CA绑定与登录--网上报名——下载招标文件（后缀名为“.kedt”）——将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具——制作投标文件——导出加密的投标文件（后缀名为zip）——通过“苏采云”系统上传投标文件。 （2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼一楼。 （3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。 （4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。 （5）招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统——已报名项目——报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。 3.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网发布的信息更正公告。如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。 |

第二部分 供应商须知

# （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

# （二）竞争性磋商文件：

1、磋商文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分响应磋商文件的所有要求。

2、供应商应登录苏采云平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login在线申请获取磋商文件及相关资料（具体操作流程详见“苏采云”系统供应商操作手册http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2023/10/11/4080287.shtml），按磋商文件要求提交全部资料并对磋商文件各项内容作出实质性响应，否则报价无效。

3、供应商一旦参加本项目报价，即表明承诺接受了本磋商文件中的所有条件和规定。

4、磋商文件仅作为本次采购使用。

# （三）竞争性磋商文件的解释：

1、供应商如有需要对竞争性磋商文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“供应商须知前附表”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至大洲设计咨询集团有限公司，联系方式详见供应商须知前附表第11项。

2、采购人、大洲设计咨询集团有限公司将按“供应商须知前附表”第6项规定的时间对供应商针对竞争性磋商文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3、本文件的最终解释权归采购人。

# （四）竞争性磋商文件的补充或修正：

1、响应文件提交的截止时间五日前大洲设计咨询集团有限公司可对竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，并视具体情况，延长报价截止时间。

2、如需对竞争性磋商文件进行补充或修正，大洲设计咨询集团有限公司将在江苏政府采购网上发布更正公告，其作为竞争性磋商文件的一部分，与竞争性磋商文件具有同等约束力。报价供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因报价供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合相关要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由报价供应商自行承担。

（五）响应文件的组成

响应文件由证明文件部分、响应函部分、报价部分、技术文件部分四部分组成。相应内容上传至投标客户端。

1.响应函（格式见附件）

2.证明文件：

- 关于资格的声明函；（格式见附件）

- 具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件加盖公章；

- 供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加磋商的除外）；

- 供应商法定代表人身份证原件扫描件（正、反面）；

- 供应商法定代表人授权代表身份证原件扫描件（正、反面）（法定代表人亲自参加磋商的除外）；

- 供应商[建筑装修装饰工程专业承包贰级](含)及以上资质证书原件扫描件加盖公章；

- 供应商有效的安全生产许可证原件扫描件加盖公章；

- 项目负责人具有[建筑工程注册建造师二级]（含）以上资质证书及有效的安全生产考核合格证书（B证）原件扫描件加盖公章。

- 授权委托人、项目负责人由社保机构出具的近三个月（2026年3月—2026年5月）中任意一个月（不含磋商当月）的供应商依法为其缴纳的社会保险证明（由相关主管部门出具，如供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加磋商或担任本项目的项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的或含有县(区)级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；

- 供应商近三个月（2026年3月—2026年5月）中任意一个月份(不含磋商当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的审计报告和所附已审财务报告原件扫描件加盖公章；

- 供应商近三个月（2026年3月—2026年5月）中任意一个月份(不含磋商当月) 的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件加盖公章；

- 供应商近三个月（2026年3月—2026年5月）中任意一个月份(不含磋商当月) 的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件加盖公章；

- 承诺书（格式见附件）；

- 供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。

上述资格、资信证明文件供应商必须按要求全部提供，其中要求提交的原件或公证件必须与磋商文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件，否则投标文件无效。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明原件扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

2.2补充证明文件：

（1）项目管理机构配备情况

1）项目管理机构配备情况表；

2）项目负责人简历表；

3）项目技术负责人简历表；

4）项目管理机构配备情况辅助说明资料；

（2）供应商认为有必要提供的其他资料。

3.报价文件

3.1报价一览表（格式见附件），报价一览表附录。

4.技术文件（内容参照评标办法）

（六）响应文件的要求：

1、所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2、响应文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3、供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4、响应文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。

5、供应商在开标前务必确认电脑浏览器设置、CA证书软件下载等，确保和CA证书匹配可以正常登录苏采云投标客户端。

6、供应商请仔细阅读供应商注册流程和竞争性磋商文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

7、本次采购采用《江苏省政府采购交易管理系统》进行采购活动，竞争性磋商文件发布、报价、评审和成交结果发布全程电子化。

（七）网上投标

1、潜在供应商可在项目竞争性磋商公告附件中查看竞争性磋商文件，如确定参与，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载竞争性磋商文件[“江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取竞争性磋商文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，将苏采云平台中下载的竞争性磋商文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对竞争性磋商文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、竞争性磋商文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已参与项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3、政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》。

4、供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

5、供应商按竞争性磋商文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

6、供应商应当对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

7、供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

8、响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

9、磋商费用自理。

（八）磋商报价要求

1、供应商的磋商报价的总额应是供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成磋商文件工程量清单计价所列项目的全部费用。包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。综合单价包括完成工程量清单中一个法定计量单位项目所需的人工、材料费、机械使用费，管理费和利润并考虑风险因素。总之磋商报价应为完成该项目的全部费用。包括达到完工清场、移交竣工验收、保修期满。

2、磋商报价方式：本工程采用下列第(1)种方式。

(1) 固定单价报价：磋商供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数计入总报价，今后不作调整。设计变更和采购人要求变动的内容除外。结算方式在合同专用条款中明确。

(2) 可调价格报价：磋商供应商的磋商报价可根据合同实施期间的市场变化和政策性调整而变动。

本次采购采用竞争性磋商，因磋商报价只报总价，结算时，以成交人提交的综合单价同比下浮【下浮率=（1-最终报价/第一轮报价）*100%】。

3、磋商报价的计价方法

(1) 本工程项目采用工程量清单计价方法。磋商供应商应根据采购人提供的工程量清单计算单价、合价以及各种政策性费用。

(2) 除非合同中另有规定，磋商供应商在报价中所报的单价和合价，以及磋商报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进退场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

(3) 施工用水用电，供应商若进行差价报价，采购人不再另行支付差价。

(4) 本项目采用营改增后的一般计税方法计算报价。

4、报价货币：磋商应以人民币报价。

5、磋商报价的编制要求：

5.1 磋商供应商必须按工程量清单，用综合单价法编制磋商预算。工程量清单数量、暂定价、暂估价、独立费不得变更、不得优惠，否则视为重大偏差。

5.2 下列费用为不可竞争费用，不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得降低标准进行磋商，否则作无效响应处理。

(1) 规费：包括环境保护税、社会保障费及住房公积金，应按照有权部门规定计取。

(2) 税金：包括按规定必须计入工程造价的营业税、城市维护建设税和教育费附加，按照不含税工程造价乘以工程所在地的税率计算。

(3) 安全文明施工费：包括安全文明施工基本费、省级标化增加费、扬尘费，应按照有权部门规定计取。

5.3 工程中产生的垃圾均需由成交供应商自行负责清运，费用由成交供应商承担。

5.4 磋商供应商可自行对施工现场和周围环境进行勘察，以充分了解工地位置、环境、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价之情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等情况一律不予认可。

5.5 采购人向磋商供应商提供的有关施工现场的资料和数据是采购人现有的能使磋商供应商利用的资料。采购人对磋商供应商由此做出的推论、理解和结论概不负责。

5.6 因有工程变更造成的工程量清单增减，按采购人签证的设计变更通知单和现场监理签证，竣工结算时进行调整。工程变更调整的原则为：(1) 报价中原有的子项，按磋商报价的单价计算；(2) 新增加的近似子项参照相近的子项单价计算；(3)无相同或近似的子项，由成交供应商报价并经监理及采购人审核确定。

5.7 磋商供应商应当在响应文件中详细、定量地列出优惠让利的理由及所采取的技术措施。

5.8 有关材料检测费用在磋商时必须包含甲供、乙供材料的抽样配合、送检、检验、抽样检测费等本工程范围所涉及的所有材料检测费用，包括按现行规定及质监部门要求的对工程实体（包括但不限于防雷、环境、消防、桩基、荷载等检测）或有关材料、设备的检验、抽样检测费等以及环保检测。磋商时各磋商供应商必须考虑该因素，综合考虑在报价中。检测单位必须经业主同意，费用由承包方承担。

5.9 磋商供应商务必在报价前查看图纸及充分了解施工现场现状。承包人勘查现场，费用自行承担，后期不再增加相关费用（包括高压线路、正在使用的房屋顶部防护、施工围挡、基坑支护、监测、专家论证等）。

现场踏勘后，应根据自身实际情况，制定工程的施工方案或实施方案进行磋商报价。成交后，不论施工方案或实施方案发生任何变化，由此引起的合同价款的变化均不予调整，任何因忽视或误解工程现场而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。施工过程中与周围（包括社区居民）发生的纠纷由承包人自行协商解决，费用由施工单位自理，该费用应包含在报价中。

因施工产生的垃圾需运至场内外，其场内外运距和堆放点由磋商供应商考察现场后自行考虑，但必须符合当地有关主管部门的规定，由此产生的相关费用及责任由磋商成交单位承担，磋商报价必须考虑此因素并计算在磋商报价中，结算时不再调整。

# （九）无效响应文件的确认：

# 供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：

- 未按规定在江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）首页入口进行供应商注册的；

- 电子响应文件未按规定的期限报价的，纸质响应文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子响应文件未按要求密封、签署、盖章、上传至系统的；

- 供应商未按采购文件要求解密响应文件的；

- 供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求及未按竞争性磋商文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 响应文件未按竞争性磋商文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

- 响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 响应文件中有竞争性磋商文件未允许提供的选择性内容的；

- 恶意串通其他供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 响应文件未加盖供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

- 不同供应商响应文件相互混装的；

- 不同供应商响应文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 不同供应商聘请同一人为其报价提供技术或经济咨询服务的；

- 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- 响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 改变竞争性磋商文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；改变竞争性磋商文件规定的工期、误期违约金、质量标准及质量违约金的；

- 被本项目评委确认为无效响应文件的；

- 改变竞争性磋商文件提供的工程量清单中的清单编码、计量单位、工程数量、项目特征；

- 未按要求提供技术文件（服务方案）的；

- 未按要求提供电子版或电子版内容不全、格式不符合要求的；

- 响应文件报价出现前后不一致，供应商拒不确认修正后的报价的；

- 超过竞争性磋商文件规定的最高限价的；

- 评审小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，供应商必须在评标现场1小时内提供书面说明及提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的；

- 未通过初步资格性审查、响应文件资格性检查、响应文件符合性检查的；

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 供应商的报价畸高或畸低，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 不同供应商的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、上传系统的文档信息一致或雷同的；

- 不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜的；

- 不同供应商的响应文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

- 供应商的响应文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，不同响应文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为供应商相互围标、串标,其报价无效；

- 电子响应文件与竞争性磋商文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

- 启用响应文件电子文本的项目，供应商因自身原因造成响应文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃其投标；

- 拟派项目负责人有在建工程的（以投标截止前在江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台查询的信息为准）。

41.评审委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

42.响应文件内容不全或不符合法律法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

（十）评审程序、方法和标准：

1、磋商小组

1.1依照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的有关规定由专家组成磋商小组。

1.2磋商小组将在江苏省政府采购（苏采云）平台系统集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。参加磋商的供应商代表如未按要求磋商，将被视为供应商自动放弃竞争性磋商权利。

1.3磋商过程中，磋商小组成员不得与供应商私下交换意见，并在磋商工作结束后，不得将磋商情况进行泄露。

1.4回避

评审专家不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或采购代理机构也可要求该评审专家回避。

2、响应文件有关内容表述不一致时的评判标准：

2.1报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

2.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2.3大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

2.4正本与副本不符，以正本为准。

3、磋商开始工作程序

3.1所有报价单位在磋商文件规定的时间内解密各自响应文件；

解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、CA锁、无线网络热点）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评审小组的询标（如有）、按要求报价，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

3.2磋商截止时间后参加报价的供应商或解密响应文件的供应商不足三家的，不磋商；

3.3磋商时，响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其报价无效。

4、信用信息查询

4.1采购代理机构在开标后通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”(http://credit.jiangsu.gov.cn)等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

4.2由采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

5、评审工作程序：

5.1响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

①资格性检查。磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询供应商在磋商截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定供应商是否具备报价资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

②符合性检查。磋商小组依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起询标，要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.2比较与评价

5.2.1本项目磋商小组对确定最终采购需求和提交最后报价的供应商采用综合评分法进行比较与评价。经评审有效的响应文件按磋商文件中规定的磋商方法和标准，由磋商小组进行比较与评价。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.2.2磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

5.2.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在磋商地点当场核对、汇总各供应商得分，确定各供应商总分和最终排序。

5.2.4磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分，由高到低顺序推荐三名以上成交候选供应商，并编写评审报告，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术标部分指标优劣顺序推荐。

5.2.5评审标准和主要因素：

综合评分法满分为100分，计分均保留2位小数。

（一）评分项目及总分（总分100分）

（1）价格分                                 30分

（2）报价供应商评价                         22分

（3）技术文件                               48分

（二）各项目评分标准：

（1）价格分（30分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

备注：

供应商的报价不得超过采购人设定的最高限价，否则作无效响应文件处理。

执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）及锡财购函〔2021〕1号第三条规定，价格扣除优惠不再享受。

磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）中相关内容，启动异常低价投标（响应）审查程序。

1）磋商中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价 65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

④磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2）磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在磋商现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟（本项目约定为：30分钟）。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在磋商现场可不再重复提交。磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为磋商小组在磋商现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守磋商工作纪律，不得实施影响磋商公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在磋商报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（2）报价供应商评价（22分）

1）报价供应商具备有效期内的特种工程(结构补强)专业承包资质的，得3分。（提供资质证书扫描件上传至响应文件并电子签章，不提供或未按要求提供不得分）

2）体系证书（3分）

报价供应商具备有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，有一个得1分，本项最高得3分。（提供以上证书扫描件及“全国认证认可信息公共服务平台”http://cx.cnca.cn 查询截图上传至投标文件并电子签章，不提供或未按要求提供不得分）

3）人员配备（16分）

①配备的技术负责人具有高级工程师及以上职称的得2分。（提供职称证书扫描件上传至响应文件并电子签章，不提供或未按要求提供不得分）

②配备的安全负责人具有注册安全工程师的得2分。（提供注册证书扫描件上传至响应文件并电子签章，不提供或未按要求提供不得分）

③配备的造价负责人具有注册一级造价工程师及以上的得2分。（提供注册证书扫描件上传至响应文件并电子签章，不提供或未按要求提供不得分）

④配备的特种作业人员具有建筑施工特种作业操作资格证书（操作类别为建筑电工）的，有1人，得1分，最多得1分；具有建筑施工特种作业操作资格证书（操作类别为建筑焊工）的，有1人，得1分，最多得1分；本项最高得2分。（提供资格证书扫描件上传至响应文件并电子签章，不提供或未按要求提供不得分）

⑤其他管理人员配备要求：施工员1人、质量员1人、资料员1人、材料员1人，全部配备齐全得4分，缺一人不得分；以上人员中具备工程师及以上职称的，有一个得1分，最多得4分。本项最高得8分。（提供资格证书和职称证书扫描件上传至响应文件并电子签章，不提供或未按要求提供不得分）

注：以上人员中同一岗位限评一人且同一人员不重复计分，提供相关人员证书和《职工养老保险手册》（内附近三个月（不含投标当月）的缴费清单）扫描件或由社保机构出具的本企业近三个月（不含投标当月）的缴费证明扫描件上传至投标文件并电子签章，如报价供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为报价供应商成立时间至截止时间，不提供不得分）。

（3）技术文件（48分）

1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分（6分）

内容需包括①施工组织总体设想②方案针对性③施工段划分

针对上述每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。每一条内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分，内容较为简单、可行、细节待完善的该条得1.5分，内容粗糙、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分，不提供不得分。

2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置（8分）

内容需包括①施工现场平面布置②临时设施、临时道路布置

针对上述每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。每一条内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得4分，内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2.5分，内容粗糙、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分，不提供不得分。

3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施（8分）

内容需包括①施工进度计划②各阶段进度的保证措施

针对上述每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。每一条内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得4分，内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2.5分，内容粗糙、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分，不提供不得分。

4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施（8分）

内容需包括①各分部分项工程的施工方案②质量保证措施

针对上述每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。每一条内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得4分，内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2.5分，内容粗糙、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分，不提供不得分。

5）安全文明施工及环境保护措施（9分）

内容需包括①安全施工措施②文明施工措施③环境保护措施

针对上述每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。每一条内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分，内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分，内容粗糙、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分，不提供不得分。

6）劳动力、机械设备和材料投入计划 （9分）

内容需包括①劳动力投入计划②机械设备投入计划③材料投入计划

针对上述每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。每一条内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分，内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分，内容粗糙、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分，不提供不得分。

评分办法及评分细则的解释权属于采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

评委为3人以上的单数（含3人）时，计算分项得分时取平均值为供应商的得分，各分项得分合计即为供应商的总得分。响应文件无相应评分内容时，该项目为零分。供应商如对磋商文件提出的合理要求不作出相应承诺或对采购人提出不合理要求的不予得标。每项评分的具体内容和方法由评委独立评分。所有评委打分的平均值为各供应商最终得分。最终得分最高者将为推荐成交候选人。评分办法及评分细则的解释权属于采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

# （十一）确定成交供应商：

1.磋商根据磋商文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按磋商文件的要求依法确定成交供应商。自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按磋商文件的要求，在评审报告推荐的成交候选单位中，依法确定成交供应商。采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书，并将在财政部门指定的信息发布媒体（江苏政府采购网）上发布成交结果公告。

2.供应商如有质疑，按中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法执行，供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合下述要求的均为无效质疑，大洲设计咨询集团有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入供应商在江苏省政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

3.提出质疑的供应商应当是参加所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

4.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

②质疑项目的名称、编号；

③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④事实依据；

⑤必要的法律依据；

⑥提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.采购代理机构及采购人将在收到经供应商法定代表人或参加磋商的授权委托人签署和加盖公章（原件）的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如供应商在成交公告发布之日起七个工作日后向采购代理机构提出质疑或质疑未经供应商法定代表人或参加磋商的授权委托人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购代理机构对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入供应商在江苏省政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

# 6.供应商递交的所有响应文件均不退还。

# （十二）采购项目的中止：

1、出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

①因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

②出现影响采购公正的违法、违规行为的；

③除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

# （十三）磋商保证金：

# 本项目无需递交保证金。

# （十四）成交无效的确认：

1、提供虚假材料谋取成交的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3、与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

4、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6、拒绝有关部门监督检查活动且提供虚假情况的。

供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，成交结果无效。供应商有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十五）签订、履行合同：

1、采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经大洲设计咨询集团有限公司见证后生效。

2、本项目不需要提供履约保证金。

3、大洲设计咨询集团有限公司监督合同的履行。成交供应商非因不可抗力未履行磋商文件、响应文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十六）代理服务费：

本项目代理费由采购人承担，代理费费率为：成交金额0-100万元部分，费率为该部分成交金额的1%；成交金额100—500万元部分，费率为该部分成交金额的0.7%；编标费费率为：成交金额的0.38%。按以上标准的70%计取。

# （十七）政府采购信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、融资担保两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该三种信用担保形式。

1、履约担保。

履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。专业担保机构根据成交供应商的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件。

2、融资担保。

融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标、成交的中小企业供应商，以中标、成交通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。

3、政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约和融资两种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

4、合作担保机构及银行出具的履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

（十八）其他：

磋商文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查磋商文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的磋商价格失误，由供应商负责。

第三部分.采购需求

一、工程概况

1、项目名称：2026年学校教育教学设施改造项目

2、采购范围：2026年学校教育教学设施改造项目，改造总面积约3330平方米，主要包括室内体育馆维修改造及增加设施，图书馆、胜蓝楼、志学楼、实验楼等部分党团活动室、教室、办公室的顶、墙装饰利旧出新，宿舍楼卫生间及值班室维修、仓库加固维修、消防楼梯除锈维护等。

3、承包方式：包工包料

4、质量标准：一次性验收通过，100%合格；

质量违约金：合同价款3%；

5、工期要求：45日历天（具体开工日期以采购人通知为准）。

误期违约金：合同金额0.5‰/天，违约金的上限为合同金额的5%；

6、工程计价方式：固定单价；

7、踏勘现场：供应商自行踏勘。

8、付款方式：合同签订后支付预付款10%，竣工验收合格后支付至合同价的70%，结算审计完成后支付至审定金额的95%，余款待保修期两年满后付清。由于本项目使用财政资金，具体支付进度应根据财政支付进度执行，不承担利息及滞纳金。

二、工程量清单、图纸

工程量清单、图纸在发放磋商文件时由采购人统一提供（详见附件）；

三、项目现场施工安全规范要求：

（1）成交供应商应加强组织领导，建立健全工程领导小组和工作计划，做到职责明确，人员明确固定，责任到位。

（2）成交供应商必须加强施工安全教育，对每一位上岗的施工人员进行安全技术交底和安全技术教育，建立健全安全教育台账。

（3）成交供应商必须按项目特点制订安全施工组织设计，按规范进行相应操作，并做好各种安全防范措施。

（4）成交供应商应做好施工范围内各种管线的调查工作，杜绝野蛮施工，对管线的损坏由成交供应商及时负责赔偿和修复。

（5）施工人员应互相关心、互相监督、安全施工。施工期间由于成交供应商违章操作，野蛮施工而造成的各项安全事故均由成交供应商自行负责；如导致发包人或业主受到财产损失，成交供应商应作全额赔偿。

（6）成交供应商在施工范围内应做到文明施工，以保障业主通行和人身安全，具体如下：

1）现场材料堆放、施工机具停放有序、整齐；

2）施工现场做到工完场清，建筑垃圾集中堆放并及时清运（每天清运当日产生的建筑垃圾）；

3）危险区域有醒目的安全警示牌，夜间作业要设警示灯；

4）施工人员无打架斗殴事件，无黄、赌、毒等社会丑恶现象；

（7）成交供应商必须做好施工区域内的安全防盗工作。并对由此引起的安全事故承担经济责任。

（8）在承包工程范围内，出现任何安全事故，均由成交供应商负责处理，同时不免除成交供应商造成不良后果所承担的法律责任及其他相关责任。

四、有关说明

1.报价供应商的最终报价的总额应是报价供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成磋商文件工程量清单计价所列项目的全部费用。

2.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

3.本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。

4.报价供应商须对采购项目的全部内容进行响应，只报其中部分内容的，为无效报价并不得出现选择性报价。

5.报价供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

6.质量及验收：工程质量验收标准按国家规范严格执行，采购人根据国家有关规定、磋商文件、成交方的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。

7.报价供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

- 第四部分．合同（格式文本）

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同
（示范文本）

制定

制定

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

说  明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动，合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

   

 。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               （¥          元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               （¥          元）。

2.合同价格形式：                      。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  （公章）                    承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

（签字）                             （签字）

组织机构代码：                 组织机构代码：  

地  址：               地  址：  

邮政编码：               邮政编码：

法定代表人：                     法定代表人：      

委托代理人：                     委托代理人：

电  话：             电  话：

传  真：             传  真：  

电子信箱：                           电子信箱：

开户银行：             开户银行：

账  号：                  账  号：

第二部分 通用合同条款

详见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用合同条款

第三部分 专用合同条款

#### 1.一般约定

# 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）中标通知书；（2）施工过程中签订的补充协议；（3）招标文件澄清答疑、招标文件；（4）投标函及其附录；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：               ；

资质类别和等级：              ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                  ；

通信地址：                   。

1.1.2.5 设计人：

名    称：               ；

资质类别和等级：            ；

联系电话：                   ；

电子信箱：                      ；

通信地址：                      。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   执行通用条款 。

1.1.3.9 永久占地包括：  为实施工程需永久占用的土地，永久占地范围与工程规划红线范围一致，永久占地手续由发包人负责办理  。

1.1.3.10 临时占地包括：  临时用地、仓储用地、装配加工用地、临时道路、施工围挡用地等为实施工程需要临时占用的土地。发包人委托承包人办理临时用地手续，相关费用已包含在投标报价中。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《工程量清单计价规范》、其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括： 本工程应按以下规范与标准执行（包括并不限于）：《工程建设标准强制性条文》（城镇建设部分）、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008)、《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476—2008）、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《混凝土结构工程施工质量验收规范》、《砌体结构工程施工质量验收规范》等现行规范、标准及设计要求进行检查验收。当标准互相矛盾时，以最新和最严格的为准。

# 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  如有涉及，双方另行协商约定    ；

发包人提供国外标准、规范的份数：           /           ；

发包人提供国外标准、规范的名称：          /            。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /          。

# 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： (1)合同协议书及补充协议；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录； （4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。各方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同协议条款的组成部分。组成本合同的文件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

# 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：  进场施工前10天内  ；

发包人向承包人提供图纸的数量：      3份           ；

发包人向承包人提供图纸的内容：     全套图纸       。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 开工前3天内提交施工组织设计，每月25日向发包人提供当月工程建设报表及下月进度计划各一式两份，其他报表及计划按发包人现场管理要求提供 ；

承包人提供的文件的期限为： 按发包人需求 ；

承包人提供的文件的数量为： 按发包人需求         ；

承包人提供的文件的形式为： 按发包人需求      ；

发包人审批承包人文件的期限： 收到相关文件后7天内 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：       执行通用条款      。

# 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在  3   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：  工地现场办公室   ；

发包人指定的接收人为：    /     。

承包人接收文件的地点： /             ；

承包人指定的接收人为： /             。

监理人接收文件的地点： 工地现场办公室      ；

监理人指定的接收人为：  /         。

# 1.10 交通运输

# 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：        /        。

# 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 以工程永久占地和临时占地范围为边界   。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 由承包人负责实施并承担相关费用 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由   承包人   承担。

# 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 著作权归发包人所有     。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：    执行通用条款      。

# 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 著作权归发包人所有  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  执行通用条款    。

# 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 由承包人承担   。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：     /        。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：        /     。

#### 2. 发包人

# 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：          ；

身份证号：        ；

职    务：              ；

联系电话：              ；

电子信箱：              ；

通信地址：              。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使发包人权利，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令，报表及支付凭证，处理施工过程中的各有关事宜 。

# 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 开工日期前 7天     。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：开工前7天提供临时水电接驳点，施工场内临时水管、电线电缆等铺设费用及施工过程中的施工用水、用电费用由承包人自行承担解决，费用已经含在合同价中，发包人不另行支付。承包人须自备发电机组设备（费用已经包括在合同价中），以保证偶然停电情况下正常施工所需用电以及为满足合同工期要求赶工所需用电，自行发电所产生的费用由承包人承担，已包含在合同价中。发包人不提供电讯线路接驳点，承包人负责接驳到现场的工作，相关一切费用已包含在承包人合同价中，发包人不另行支付 。

# 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：     /           。

发包人是否提供支付担保：          /           。

发包人提供支付担保的形式：        /              。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：  提供符合无锡市建设工程档案归档规范要求及无锡市城建档案馆要求的竣工图纸及资料，并向发包人提供竣工图及资料的电子版  。

承包人需要提交的竣工资料套数：       3套        。

承包人提交的竣工资料的费用承担：     承包人承担     。

承包人提交的竣工资料移交时间：     竣工验收合格后 30 日内     。

承包人提交的竣工资料形式要求：    书面及电子       。

（10）承包人应履行的其他义务：

1）承包人宗旨：保证与发包人密切配合，服从统一指挥、统一安排，高标准、严要求、安全优质、快速地完成该合同工程的施工建设，确保发包人满意。

2）本工程确保一次验收100％达到合格标准，如因承包方原因一次验收达不到合格工程标准，则承包方必须返修整改达到合格标准为止，才能交付发包方，其返修费用均由承包方自行承担。返修工期计入总工期考核，并支付发包方质量违约金。

3）工程竣工验收通过后，承包方在60天内提供全部结算资料，由发包方委托具备相应资质的第三方咨询机构进行项目结算审核。

4）涉及到工程价款的签证，应由监理方审核签署、跟踪审计复核、发包方确认作为结算依据 。所有签证承包方必须在事件发生后3天内报出签证申请，逾期作为让利。超出规定额度的还需由建设行政主管部门审核确认后方可作为结算依据。

5）施工期间，承包方要做到文明施工，并符合市创建卫生城市的要求，材料堆放整齐，做好工地文明创建工作，在施工过程中如受到有关部门的通报批评，则每次按该工程总建筑面积0.5元／M2扣款。工程车辆上路行驶时抛、洒、滴、漏，涉及环卫方面的问题，由承包人负责解决及承担可能出现的费用。

6）严格施工安全，承包人应对施工人员进行安全教育，避免发生人身伤亡事故和火灾事故，并应参加建筑、安装工程保险，施工中发生的质量、安全事故及责任和经济损失均由承包人负责，并按相关管理部门论定的责任相应处理。

7）一旦中标项目负责人和专职安全员不得更换，必须全过程管理直至工程竣工，否则作违约处理，施工单位清理出场，承担一切直接、间接的经济损失并没收履约担保金。项目负责人必须保证每周有40小时在施工现场，专职安全员必须与施工同步在岗，由总监和甲方代表考核，缺勤乙方支付违约金1000元/小时给甲方，如有事应征得总监或业主同意。

8）工期： 45日历天；计划开工时间以甲方开工令为准。延误工期承包方应按照合同价的万分之五/天支付违约金给发包方，误期赔偿费不设上限。

9）除通用条款约定的不可抗力外，另要约定的不可抗力由发包方、承包方及监理视事件情况共同论定。

10）承包人采购或发包人供应的建筑材料，必须符合现行国家质量标准的要求。材料进场时必须附有出厂合格证，并按规定会同发包人（监理）工地代表共同抽样，送质检部门认可有效的检测单位复验，当发包人或质检部门按高于规范和规定的要求另行要求检验试验所发生的复验费以及新材料、新工艺、新设备的试验费，其费用按江苏省物价局、江苏省建设厅苏价物（2001）113号关于核定《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》的通知规定由发包人承担费用；其余根据有关国家标准或验收规范要求的检验项目的试验费用由承包人承担。经复验合格后的材料，并对该进场后的复验材料进行实物检查，与复验结果相符的才能使用。遵循谁采购谁负责的原则，不合格的材料、设备由材料来源的采购方组织处理、清出现场。

11）对施工过程中的主要质量控制的主要要求：施工方法、施工顺序承包人必须严格按发包人（监理）工地代表批准的施工组织设计（施工方案）组织施工，并由发包人（监理）工地代表监督实施。

12）工程竣工后承包人逾期（60天）提交合同范围内的工程竣工结算时，发包人可相应延期支付承包人的工程款。

13）有暂估价的材料按暂估价报价，中标后由发包方、承包方双方共同看样定货,发包方以确认单的形式明确材料的结算价格。

14）关于农民工工资事项合同条款：a.承包人是本工程农民工管理的责任人，全面负责施工过程中农民工的管理、用工合同管理和民工工资发放等工作；b.承包人在施工过程中，必须确保按规定、按时支付农民工工资，民工工资必须直接发放到民工本人手中；c.发包人按合同约定支付工程款的，因承包人拖欠农民工工资而发生民工上诉、上访情况，由发包人先行垫付农民工工资及相关费用，垫付费用由发包人按垫付总额乘以N（具体数额见《系数N取值表》）系数向承包人收回，从工程款中直接扣除；d.发包人未按《合同》约定按时支付工程款，造成承包人拖欠农民工工资的，由发包人无条件支付农民工工资及相关费用，并支付承包人直接经济损失，且不得向承包人追讨，不得从工程款中扣除。

系数N取值表

| 序号 | 工程合同造价M （万元） | 系数N取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | M＜500 | 1.5 |
| 2 | 500≤M＜1000 | 1.3 |
| 3 | 1000≤M＜5000 | 1.2 |
| 4 | M≥5000 | 1.1 |

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：           ；

身份证号：           ；

建造师执业资格等级：          ；

建造师注册证书号：             ；

建造师执业印章号：              ；

安全生产考核合格证书号：         ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：           。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  每月不得少于80%的天数，有事临时离开需提前向发包人代表请假    。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：   处以2万元违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险     。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：   若项目经理未获发包人同意擅自离职，按 2000 元/天向发包人支付违约金，由发包人直接在工程款中扣除。 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  处以10万元违约金直至终止施工合同并没收履约保证金  。

# 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  处以10万元违约金直至终止施工合同并没收履约保证金   。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前3天 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  处以5000元/人次罚款直至终止施工合同并没收履约保证金 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  发包人和监理人双方批准 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 处以5000元/人次罚款直至终止施工合同并没收履约保证金  。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 处以5000元/人次罚款直至终止施工合同并没收履约保证金 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：     不允许分包         。

主体结构、关键性工作的范围：    不允许分包         。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：      不允许分包         。

其他关于分包的约定：               /             。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：     /                。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其他特殊要求的，费用由承包人承担    。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  /     。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  /   。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：      详见本项目监理合同     。

关于监理人的监理权限：      详见本项目监理合同       。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：    详见本项目监理合同     。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：        ；

职    务：         ；

监理工程师执业资格证书号：         ；

联系电话：         ；

电子信箱：          ；

通信地址：          ；

关于监理人的其他约定： 详见本项目监理合同 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

#### 5. 工程质量

# 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：        /         。

关于工程奖项的约定：        /          。

# 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  共同检查前48小时书面通知监理人  。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48     小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 按建设部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《无锡市建设工程文明施工管理办法》（市人民政府令第 120 号）和《市政府办公室关于印发无锡市企业安全生产风险抵押金管理暂行办法的通知》（锡政办发【2014】2 号）的有关条款以及招标文件中技术标准和要求规定执行，由承包人负责管理，监理和发包人监督执行，安全事故由责任方承担一切后果。环境保护按苏建招[2010]10号文：关于在建设工程招标文件和施工合同中增加防止扬尘等要求的通知。由承包人负责承担施工范围内的一切安全责任   。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：     安全事故由承包人承担一切后果          。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：   开工前3天       。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：    按建设行政主管部门的有关规定执行      。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：     /         。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：开工前3天内提交施工组织设计。计划应有横道网络图。施工组织设计及进度计划须报发包人及发包人委派的监理工程师审查。承包人向发包人及监理工程师提交符合工程实际情况的施工组织设计和工程进度计划，并得到监理工程师的认可。施工组织设计应详细说明整个工程进度计划、劳动力计划、机械设备进场计划、材料计划、安全文明施工措施费使用计划、需要配合的事项、可能遇到的不利因素及相应的措施，承包人必须按监理工程师确认的进度计划组织施工，接受监理工程师对进度的检查和监督。每月25日前报下月施工进度计划，每周例会前2日历天报下周进度计划。在施工过程中，工程实际进度与经确认的施工组织设计和工程进度不符时，承包人应按现场监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行，因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款   。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   开工前3天     。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  合同签订 7 天内。发包人和监理人对承包人提交的施工组织设计（包括修改后的施工组织设计）的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到后5天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后、开工前  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /     。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /      。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工前3天  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  ①重大设计变更而影响施工进度②不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可    。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 应按每拖延一天承包人需按合同价的万分之五/天支付违约金  。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   误期赔偿费不设上限   。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：      /         。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）            双方另行协商                  ；

（2）                                          ；

（3）                                          。

# 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：         /                   。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：    由承包人承担      。

# 8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  按发包人要求提供    。

# 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   由承包人承担，所需费用已含在投标报价中。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：     按有关规定执行   。

施工现场需要配备的试验设备：     按有关规定执行     。

施工现场需要具备的其他试验条件：   按有关规定执行    。

# 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：     按有关规定执行     。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：（1）在工程实施过程中，发包人发出的设计变更、签证、增减或调整工作内容及施工进度、变更材料、材质的指令等，是合同的一部分，承包人须无条件按发包人的要求实施并承担合同义务，否则视作违约。（2）发生变更、施工条件变化等，要由监理工程师、发包人、跟踪审计同时确认方为有效；由于设计变更、现场签证等引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，其综合单价由承包人提出，经发包人及跟踪审计单位确认后，作为竣工结算依据   。

# 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:      见本合同条款第12条     。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：        /            。

发包人审批承包人合理化建议的期限：        /            。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。

# 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：         /         。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：       经发包人同意        。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：       /          。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                 ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：      /           。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：政策性风险可以调整，市场价格波动风险范围参照锡建价[2009]5号文规定。

风险费用的计算方法：按无锡市建设行政主管部门的相关规定计取，承包人应充分考虑工程建设周期内市场价格等因素的波动风险，风险费用包含在投标报价中。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）未发生工程变更的计价：投标报价时的分部分项综合单价和措施项目费均不调整（不论工程量变更作多大增减），工程数量以监理工程师、跟踪审计人员及发包人签证作为付款的依据，并按实调整。根据《江苏省建设工程费用定额（2014年）》营改增调整内容关于土石方工程量的定义，若土石方在项目实施过程中累计数量≥5000m3，则标外工程量根据承包人的报价水平执行大型土石方规定。

（2）施工期间如有变更情况，而工程量清单中未包含变更工程的综合单价、工程量清单漏项、发包人指令或经发包人同意的设计变更引起新的工程量项目，其相应综合单价由承包人按以下规定提出，经发包人确认后作为结算依据：①已定规格、型号、厂家、品牌的材料如材料品种发生更换的，则只调整材料价差，其他不变。②因设计变更、施工条件引起变更或减少工程，报价中有投标价的按投标报价中的综合单价执行；无投标价时，按下列方式确定综合单价：材料价格按无锡市造价部门公布的同期除税指导价，无指导价的按施工期间承发包人双方确认的市场除税价，套用《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007年）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、江苏省及无锡市有关规定组价，并乘以让利系数进行结算（该让利系数为=中标价/招标控制价（即最高投标限价）×100%，保留小数点后两位，让利系数低于8%的按8%计取）。在清单中以暂估价和预留金形式列入的项目对造价作调整时均按乘以让利系数（该让利系数为同上文规定）后进行结算。(让利系数计算公式中均不包括甲供材和甲控乙供材、暂列金)。

（3）投标时各单位工程中同一清单子目对应的综合单价报价应保持一致，如不一致，结算审计时以所报综合单价中最低的作为结算依据。

（4）不可抗力因素所造成的损失经发包人审核及无锡市有关部门认定后可列入结算。

（5）工程变更：施工过程中，若发包人有工程变更，以书面形式通知承包人并由承包人负责编制预算，经审核单位审核确认后，按规定办理书面签证手续。对于无中标综合单价的工程变更单项变更金额超过2万元、有中标综合单价的工程变更单项变更金额超过5万元，还须经相关行政主管部门确认后方可实施。

（6）承包人无条件接受财政或上级部门组织的审核，审核结果作为竣工结算最终依据。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：      /        。

风险费用的计算方法：      /        。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /       。

3、其他价格方式：      /     。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 合同价款的10% （招标文件中的其他约定与此条款不一致的，按此条款执行）。

预付款支付期限：              。

预付款扣回的方式：         。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：     /     。

预付款担保的形式为：        银行保函          。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）    。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：     按月计量      。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：     按月计量       。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：       /               。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：      /      。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：   按月支付进度款，进度款比例为计量工程价款的70 %。发包人须将不低于计量工程价款20%且不低于同期发生农民工工资的资金存入承包人农民工工资专用账户内（招标文件中的其他约定与此条款不一致的，按此条款执行）  。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：合同签订后支付预付款10%，竣工验收合格后支付至合同价的70%，结算审计完成后支付至审定金额的95%，余款待保修期两年满后付清。由于本项目使用财政资金，具体支付进度应根据财政支付进度执行，不承担利息及滞纳金。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   承包人每月20日提交工程量计量报告，由监理工程师、发包人代表和跟踪审计三方进行审核  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /        。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：                      。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：   收到申请后7天内     。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：                         。

（2）发包人支付进度款的期限：                                   。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：     /      。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：      /       。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：     /     。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前    24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48     小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：    执行通用条款      。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   执行通用条款  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   颁发工程接收证书后7天内     。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：     /      。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：    /     。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：          。

（1）单机无负荷试车费用由        /          承担；

（2）无负荷联动试车费用由        /          承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：               。

# 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：   颁发工程接收证书后3天内     。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：    工程竣工验收合格后28天内   。

竣工结算申请单应包括的内容：     执行通用条款      。

# 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：   收到竣工付款申请单28天内     。

发包人完成竣工付款的期限：     签发竣工付款申请单28天内     。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：    执行通用条款     。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：     四份      。

承包人提交最终结算申请单的期限：   缺陷期满7天内    。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   收到申请28天内  。

（2）发包人完成支付的期限：   申请签发后14天内     。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：     24个月     。

# 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：     扣留    。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

# 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2） 5 %的工程款；

（3）其他方式:                                       。

# 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

# （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                     。

关于质量保证金的补充约定：    /      。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见合同附件《工程质量保修书》  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 影响居民正常生活的要求24小时内到场并修理（时间以电话通知为准），如在48小时内未到场解决问题，甲方有权另行安排施工队伍进行修理，其修理费用甲方有权直接在工程款里扣除 。

#### 16. 违约

# 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：     /      。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 双方另行商定。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行商定 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：           双方另行商定        。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   双方另行商定     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   双方另行商定  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   双方另行商定 。

（7）其他：                                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

# 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：   由承包人承担全部费用并承担相关法律责任   。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：   执行通用条款     。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   双方另行商定     。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   按保险合同解释   。

# 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  60  天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  承包人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险   。

# 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：    执行通用条款      。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：    执行通用条款      。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   执行通用条款     。

#### 20. 争议解决

# 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：     /     。

# 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：       /         。

选定争议评审员的期限：         /         。

争议评审小组成员的报酬承担方式：       /        。

其他事项的约定：         /         。

# 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     /       。

# 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向         /          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    本工程所在地    人民法院起诉

附件1：

安全生产协议书

甲方（采购人）：无锡市第一女子中学

乙方（成交方）：

为加强工程建设现场安全生产管理，保障工程建设工作顺利进行，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在工程建设过程中安全生产。

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程建设过程中的安全管理规定。

2、按照“安全第一，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理。

3、做到生产与安全工作同步管理和检查。

4、不定期召开安全生产会议，及时传达地方有关安全生产的精神。

5、针对发现的工程建设现场出现的安全隐患，及时督促乙方处理和整改。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程建设过程中的安全管理规定。

2、按照“安全第一，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理。

3、自觉接受发包人、监理、监督单位（人）及社会各界对工程建设中安全生产的监督，乙方及时处理和整改发现的安全隐患。

4、制定施工安全管理机构和安全管理责任制，配备工程建设项目专职安全员，并认真落实各项施工安全管理规定。

5、所有工程建设施工作业人员都要经过安全教育和技术操作培训，特殊工种的作业人员须有相应的执业上岗证书。

6、保证在工程建设中安全管理的重点场所、施工现场进出口等部位设立安全围挡及醒目的警示标志。

7、工程建设施工中需要的各种原材料和辅助材料（设备）都要有产品格合证书，辅助设备的安装、使用要符合安全管理规定。

8、工程建设施工期间发生的任何安全责任事故，由乙方承担一切责任。

甲方（采购人）：                  （盖章）乙方（成交方）：                （盖章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

年      月      日                   年      月      日

廉政协议书

甲方（采购人）：无锡市第一女子中学

乙方（成交方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设中有关各方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家相关的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政协议。

一、甲乙双方应自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度，不得为获取不正当利益，就项目费用、材料供应、工程量变动、项目验收、项目质量等问题相互串通，损害国家、集体或他人利益，并主动接受相关部门监督。

二、甲方应按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

1、不得以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目协议规定以外的材料、设备和服务等。

2、不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在乙方报销任何应由甲方或其工作人员个人支付的费用。

3、不准参加乙方安排的超标准宴请及健身、娱乐等活动；不得接受乙方购置和提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

4、不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

5、甲方或其工作人员配偶、子女不得参与乙方承包本项目有关的设备材料供应、项目分包、劳务等经济活动。

6、其他有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。

三、乙方应按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

1、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

2、不以任何方式向甲方或其工作人员赠送回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不以任何形式报销甲方或其工作人员及其亲友的各种票据及费用。

3、不邀请甲方或其工作人员参加超标准宴请及健身、娱乐等活动；不向甲方或其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4、不向甲方或其工作人员为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

5、不向甲方或其工作人员的配偶、子女提供乙方承包本项目有关的设备材料供应、项目分包、劳务等经济活动。

6、其他有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。

四、甲乙双方发现对方在业务活动中有违反本协议行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向对方上级有关部门举报的权利。

甲方（采购人）：              （盖章）乙方（成交方）：         （盖章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

年      月      日                   年      月      日

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

### 附件1：承包人承揽工程项目一览表

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附件2：发包人供应材料设备一览表

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附件3：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                              （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 合同承包范围全部内容    。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5   年；

3．装修工程为   2   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    2   年；

5．供热与供冷系统为   2    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2    年；

7．其他项目保修期限约定如下：                  。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为   24  个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．工程竣工验收后即进入项目质量保修期，保修期内承包人应按照投标文件约定的绿化养护等级进行养护。质量保修完成后，由发包人组织验收，确保承包人种植苗木均存活后视为验收合格。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                                          。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               承包人(公章)：

地  址：                     地  址：

法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：

电  话：                     电  话：

传  真：                     传  真：

开户银行：                   开户银行：

账  号：                     账  号：

邮政编码：                   邮政编码：

### 附件4：主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附件6：承包人主要施工管理人员表

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

### 附件7：分包人主要施工管理人员表

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

### 附件8：履约担保

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

### 附件9 ：预付款担保

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下简称“承包人”）与

（发包人名称）（以下简称“发包人”）

于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

### 附件10:  支付担保

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

### 附件11：暂估价表

11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

# 第五部分．附件（响应文件格式）

项目

竞争性磋商响应文件

政府采购编号：

项目名称：

响应文件内容：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

# （一）响应函（格式）

致：

一、根据已收到的采购编号为             的    （采购项目名称 ）   的竞争性磋商文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对采购文件等所有文件的研究后，我方响应采购公告及采购文件的所有条款，并兹以大写金额：        ，小写金额：￥       的价格，按磋商文件中的要求、技术规范的条件完成本采购项目的工作。

二、我方愿意提供采购代理机构在磋商文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按磋商文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为磋商之日起90天。

四、如果我方的响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方认为你们有权决定成交供应商。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由双方协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

七、我方认可并保证遵守磋商文件的所有规定，放弃对磋商文件提出质疑的权利。

八、我方如无不可抗力，又未履行磋商文件、响应文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按磋商文件的相关要求对我方进行的处理。

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话：                   传真：

地址：                   邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

# （二）报价一览表（格式）

供应商全称（加盖公章）：                        采购编号：

| 项目名称 | 磋商总报价(小写) |
| --- | --- |
| 2026年学校教育教学设施改造项目 |  |
| 磋商总报价（大写）： |  |

法定代表人或授权代表签字或盖章：                      日期：   年   月   日

填写说明：

报价一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按报价一览表中内容为准，报价一览表中必须盖章和签字。

报价一览表附录

供应商全称（加盖公章）：                        采购编号：

| 项目报价（各单项报价之和） （人民币） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 工期 |  |
| 质量标准 |  |
| 质量违约金 |  |
| 项目负责人 |  |

# 法定代表人或授权代表签字或盖章：                      日期：   年   月   日
（三）关于资格的声明函（格式）

采购编号：

日期：

大洲设计咨询集团有限公司：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本次项目（采购编号：     ）进行报价，响应文件中所有关于资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

# 备注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定，“重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。”其中”较大数额罚款“的标准执行财库〔2022〕3号文的规定--“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

# （四）（供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

采购编号：

日期：

大洲设计咨询集团有限公司：

（供应商单位名称）          系中华人民共和国合法企业，

法定地址：                ，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：     ）的磋商，参与谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表身份证原件扫描件

授权代表身份证原件扫描件

法定代表人身份证原件扫描件

法定代表人身份证原件扫描件

# （五）承诺书（格式）：

承诺书一（格式）

致：    （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的磋商，并接受对我公司的资格、资信审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、报价资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大安全事故和质量事故、文明施工不良记录等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的磋商文件要求，本公司递交的响应文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已成交，可取消我公司成交资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

供应商：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

承诺书二格式

（采购人名称）      ：

我公司保证参与（拟采购项目名称）磋商的拟任项目负责人无任何在建工程项目，提交的项目负责人的注册建造师注册证书原件是真实的，以上承诺如有不实，采购人可取消我方磋商资格，如成交采购人可取消本公司的成交资格，我公司承担一切由此造成的法律后果。

供应商：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

注：（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

注:以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务。

承诺书三  不拖欠农民工工资承诺书（格式）

致：   （采购人名称）

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：

本企业如果中标承建                       工程项目，需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《中华人民共和国劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时支付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目磋商资格的处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其他处罚决定。

4、本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包人对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。

供应商：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

承诺书四 供应商廉洁承诺书（格式）

为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻政府采购法等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招磋商纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按照磋商文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

供应商：   （盖章）

法定代表人签名或盖章：

日期：   年   月    日

（六）中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）  行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、 （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）  行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（七）残疾人福利性单位声明函（格式）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（八）证明文件格式附件

项目管理机构配备情况

（1）项目管理机构配备情况表               表1

（2）项目负责人简历表                     表2

（3）项目技术负责人简历表                 表3

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料     表4

（1）项目管理机构配备情况表

工程					                            表1

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  |  | 已承担在建 工 程 情 况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：上表可自行延长。

后附证书、合同、社保等资料。

（2）项目负责人简历表

工程                                        表2

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 注册建造师注册编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或已 完 |  | 工程质量 |

（3）项目技术负责人简历表

工程                                         表3

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或 已 完 |  |  | 工程质量 |

（4） 项目管理机构配备情况辅助说明资料

工程                                             表4

注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及供应商认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不作统一规定，由供应商自行设计。

2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本响应文件一起提供）。

- 投标报价表

详见报价清单

# （十）投标偏离表（格式）：

供应商名称（盖章）                                   政府采购编号：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）供应商应当根据“采购需求”的内容在上表“响应情况”中详细填写，并根据“采购需求”对应填写“偏离情况”；

# （2）表格不够可自行延长。

（十一）工程量清单（见附件）